1. Совместные образовательные проекты в 2014-2017 годах.

1.1. Выполнение междисциплинарных курсовых работ (03.11.2015 - 30.06. 2016) и производственной практики (04.07 - 16.07.2016) с использованием банковского информационного комплекса ЦФТ-Банк в компании ЗАО Центр Финансовых Технологий

Календарный план выполнению междисциплинарных курсовых работ (МКР) и производственной практики в ЗАО ЦФТ в 2015-2016гг.

**Организационная и учебная работа с компанией ГК ЦФТ по выполнению междисциплинарных курсовых работ (МКР) и производственной практики.**

Подготовительная оргработа по выполнению МКР (1-14 недели), лекции (15-18 недели) и практическое выполнение в ЗАО ЦФТ (19-37 недели).

Подготовительная оргработа по проведению производственной практики (26-32 недели), проведение практики в ЗАО ЦФТ (37-38 недели).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Недели | Виды и содержание организационной работы | Виды и содержание учебных занятий |
| Дата, организация выполнения МКР и производственной практики | Содержание и результаты оргработы | Лекции, практические и лабораторные занятия |
| 0 | Четверг, 8 октября 2015 годаПроведение предварительной компании по профориентации студентов 3-го курса департамента Прикладной математики (ДПМ) по выбору руководителя и тем выполнения междисциплинарных курсовых работ (МКР).Аксенов С.А. академический руководительМанита Л.А. академический руководительВнуков А.А.Преподаватели ДПМ | Начало работы среди студентов 1 и 3 курса по профориентации с целью выбора темы и руководителя МКР по информационным банковским технологиям и производственной практики в компании ЗАО ЦФТ.В понедельник, 12 октября после проведения встречи всех преподавателей со студентами 1 курса (16.40) состоится индивидуальная встреча со студентами 3 курса.Информирование студентов3 курса. |  |
| 1 | Понедельник, 12 октября 2015 годаПроведение компании по профориентации студентов 3-го курса.Проведение встреч со студентами 1 и 3 курсаПриглашение на собрание со студентами 1 курса всех преподавателей.Внуков А.А.Преподаватели ДПМ | В понедельник, 12 октября после проведения общей встречи со студентами 1 курса (16.40) встреча со студентами 3 курса - выбор руководителя и темы междисциплинарной курсовой работы.Индивидуальная работа по профориентации со студентами 3 курса. |  |
| 1 - 2 | Понедельник, 12.10 - 24.10.2015 годаПроведение компании по профориентации студентов 3-го курсаВнуков А.А. | Проведение собеседований и отбор кандидатов для выполнения МКР в кампании ЗАО ЦФТ. |  |
| 2 - 4 | Суббота, 24.10 - 2.11.2015 годаВнуков А.А., Лагута О.Н.Согласование Встречи со студентами МИЭМ НИУ ВШЭ в **Московский офисе** ЗАО ЦФТ | Достижение договоренности о времени, месте проведения и содержании встречи.Приглашение на встречу в ЦФТ завтра во вторник 3 ноября 2015 года в 15 часов по адресу: **Московский офис** Россия, 125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А стр.1 (М. Динамо),БЦ «Монарх», 17 этаж.Информирование и обеспечение явки студентов. |  |
| 3 | Понедельник, 26.10 – 1.11.2015**Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** |
| 4 | Вторник, 3 ноября 2015 годаВнуков А.А., Лагута О.Н.Проведение встречи в **Московском офисе** ЗАО ЦФТ | Информирование и обеспечение явки студентов. | Вторник 3 ноября 2015 года в 15 часов.Вводная лекция в ЗАО ЦФТЛагута О.Н.Темы лекции:Компания ГК ЦФТ;Задачи **Московского офиса** компании ГК ЦФТ;* Автоматизация банковских бизнес-процессов;
* Оптимизация бизнес-процессов банка;
* Приоритеты разработки компании ЦФТ;
* Программное обеспечение ИБК ЦФТ-Банк;
* АРМы и инструменты разработки приложений и баз данных;
* Администрирование элементов модели данных;
* Язык программирования PL/Plus;
* Задачи реализации оперативных отчетов формата OOXML;
* Задачи распознавания клиентских документов;
* Задачи разработки справочников базового функционала учетного ядра и расчетно-кассовых операции;
* Задачи создания типов и реализации операций;
* Работы, которые могут выполняться студентами;
* Организационные вопросы по посещению лекций и практики по ЦФТ-Банк, выбору тем студентами.
 |
| 5 | Понедельник, 9 ноября 2015Составление ТЗ первых 4 темЛагута О.Н. | Подготовка списка предлагаемых компанией ЦФТ тем курсовых работ. |  |
| 5 | Вторник, 10 ноября 2015, Лагута О.Н.Согласование тем МКР и студентов | Выслан список предполагаемых компанией ЦФТ тем курсовых работ:1.  Модуль распознавания клиентских документов в Системе ЦФТ-Банк (бизнес-процессы регистрации клиента и интеграция с системой распознавания Kofax) — 2 чел.2.  Реализация оперативных отчетов формата OOXML в Системе ЦФТ-Банк (с использованием готовых библиотек работы с OOXML) — 1-2-3 чел.3.  Разработка справочников базового функционала Учётного ядра и расчётно-кассовых операций в Системе ЦФТ-Банк  — 2 чел.4.  Дополнительная идентификация звонящего клиента по голосу — 1(2) чел.5.  Распознавание лица на фотографии (для автоматической проверки документов при скоринге заёмщиков) — 1(2) чел. | 4 |
| 5 | Пятница, 13 ноября 2015 года* Friday, November 13,

Согласование и порядок изменения тем МКР и студентовВнуков А.А., Лагута О.Н. | Выбор и изменение тем МКР студентами до 20 ноября.Название темы можно изменить, переписав заявление на следующей неделе до 20 ноября. | 4 |
| 6 | Понедельник, 16 ноября 2015 годаСогласование тем МКР и студентовВнуков А.А., Лагута О.Н.Продолжение обсуждения названий тем с остальными студентами в понедельник и вторник на следующей неделе. | Выслан список утвержденных тем в ЦФТ. Можно продолжить обсуждение названия тем МКР с остальными студентами в понедельник и вторник 23 и 24 ноября 2015, т.е. после 20 ноября. | 4 |
| 6 | Вторник, 17 ноября 2015 годаСоставление ТЗ с выполнением в ЦФТ-Банк.Лагута О.Н.Составление ТЗ без выполнения в ЦФТ-Банк.Внуков А.А. | Обсуждение названия тем МКР.Составление ТЗ со студентами, выполняющими МКР в компании ЦФТ и МИЭМ (идентификация клиента по голосу и распознавания лиц). |  |
| 7 | Понедельник, 23 ноября 2015 годаСоставление ТЗ с выполнением в ЦФТ-Банк.Лагута О.Н. | Обсуждение названия тем МКР.Составление ТЗ со студентами, выполняющими МКР в компании ЦФТ. |  |
| 7 | Вторник, 24 ноября 2015 годаСоставление ТЗ с выполнением в ЦФТ-Банк.Лагута О.Н. | Обсуждение названия тем МКР.Составление ТЗ со студентами, выполняющими МКР в компании ЦФТ. |  |
| 8 | Среда, 2 декабря 2015 годаСоставление ТЗ с выполнением в ЦФТ-Банк.Лагута О.Н. | Составление ТЗ со студентами, выполняющими МКР в компании ЦФТ |  |
| 9 | Понедельник, 7 декабря 2015 годаСоставление ТЗ с выполнением в ЦФТ-Банк.Лагута О.Н. | Составление ТЗ со студентами, выполняющими МКР в компании ЦФТ |  |
| 9 | Четверг, 10 декабря 2015 годаПриказ по Департаменту прикладной математики (ДПМ) МИЭМ НИУ ВШЭ по темам МКР | 10.12.2015 в МИЭМ НИУ ВШЭ выпущен Основной приказ по ДПМ об утверждении тем курсовых работ студентов 3-го курса  |  |
| 10 | Вторник, 15 декабря 2015 годаПриказ по Департаменту Информатики и вычислительной техники (ДИВТ) МИЭМ НИУ ВШЭ по темам МКР | 10.12.2015 в МИЭМ НИУ ВШЭ выпущен Основной приказ по ДИВТ об утверждении тем, руководителей и консультантов курсовых работ студентов 1-3 курса и сроке сдачи до 20 мая 2016г. |  |
| 11 - 12 | Среда, 23.12 - 30.12.2015 года**Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** |
| 12 - 13 | Четверг, 31.12.2015 - 10.01.2016 года**Каникулы** | **Каникулы** | **Каникулы** |
| 14 | Понедельник, 11 января 2016 годаДополнение к приказу по Департаменту прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ по темам МКР | 11.01.2016 в МИЭМ НИУ ВШЭ издан приказ по Департаменту прикладной математики об изменении темы и руководителя курсовой работы студентке 3-го курса Григорьевой А.А. |  |
| 15 | Понедельник, 18 января 2016 годаВнуков А.А.Составлен уточненный список студентов и тем МКР из 13 студентов. | Составлен уточненный список из 14 студентов (13 ДПМ и 1 ДИВТ) | 4 |
| 15 | Понедельник, 18 – 19 января 2016 годаПодготовка проведения первой лекцииВнуков А.А., Лагута О.Н. | Информирование студентовВремя проведения лекции с 10:00 до 16:00, аудитория в ЦФТ №24. Адрес: Ленинградский пр. 31 а, стр 1., БЦ «Монарх». На ресепшн в холле можно получить пропуска и подняться на 17 этаж. Пропуска заказаны на следующих студентов:1. Аббут Патрисия Амжад;
2. Волков Павел Алексеевич;
3. Зимнякова Наталья Игоревна;
4. Панов Дмитрий Вячеславович;
5. Попов Сергей Александрович;
6. Сгибнев Иван Вячеславович;
7. Скоробогатов Аркадий Владимирович;
8. Щербаков Глеб Павлович;
9. Игнатов Андрей Дмитриевич;
10. Кульпин Андрей Андреевич;
11. Джанджгава Рауль Торникеевич;
12. Большакова Татьяна Александровна;
13. Янакаева Рамиля Рафаильевна;
14. Жукова Светлана Вадимовна.
 |  |
| 15 | Среду 20 января 2016 годаЛагута О.Н.Проведение первого дня лекций в Московском офисе ГК ЦФТ.Явка студентов.  Внуков А.А. | Время проведения лекций с 10:00 до 16:00, аудитория в ЦФТ №24. Адрес: Ленинградский пр. 31 а, стр 1., БЦ «Монарх».Информирование и обеспечение явки студентов.  | Лагута О.Н.Темы первого дня лекций 20 января с 10:00 до 16:00, аудитория в ЦФТ №24 (8 часов).1. Концепция, принципы построения и работы системы ЦФТ-Банк;2. [Администрирование элементов прикладной модели данных:](http://education.cft.ru/scdp/page?serviceid=1495757&prfx_obj=1495757&sc=textblock&origin=content&event=link(viewgroup)&class=textblock&objclass=textblocks&obj=3040887) 1. Техническая архитектура решения (2- и 3-х уровневая);2. Бизнес архитектура решения;3. АРМ Администратора словаря данных – обзор меню и возможностей;4. Администрирование элементов модели:4.1.Типы данных4.2. Состояния и переходы  4.3. Представления4.4. Операции4 |
| 15 | Среда 20 января 2016 годаЛагута О.Н.Проведение второго дня лекций в Московском офисе ГК ЦФТ  | Темы второго дня лекций 27 января с 10:00 до 16:00, аудитория в ЦФТ №24 (8 часа).продолжение лекции «Синтаксис языка PL+»Информирование и обеспечение явки студентов. |  |
| 15 | Четверг, 21 января 2016 годаЛагута О.Н.Проведение второго дня лекций в Московском офисе ГК ЦФТ |  | Лагута О.Н.Темы второго дня лекций 21 января с 10:00 до 16:00, аудитория в ЦФТ №24 (6 часов).продолжение лекции «Синтаксис языка PL+» |
| 15 | Четверг, 21 января 2016 годаЛагута О.Н.Уточнение и согласование постановки задач распознавания и гостиничного учёта. | Согласование времени, места проведения уточнения и согласования постановки задач распознавания и гостиничного учёта.27 января с 16:00 до 18:00, аудитория в ЦФТ №24. | Лагута О.Н.27 января с 16:00 до 18:00, аудитория в ЦФТ №24 (2 часа).Уточнение и согласование постановки задачи для курсовых работ по темам: 1). Дополнительная идентификация звонящего клиента по голосу. 2). Идентификация звонящего клиента по голосу в информационной системе. 3). Распознавание лица на изображении. 4). Разработка системы для гостиничного комплекса на платформе ЦФТ-Банк. |
| 17 | Пятница, 29 января 2016 года Лагута О.Н.Уточнение и согласование постановки задач распознавания и гостиничного учёта. | Согласование времени, места проведения уточнения и согласования постановки задач распознавания голоса, лиц и гостиничного учёта |  |
| 18 | Понедельник, 1 февраля 2016 годаВнуков А.А., Лагута О.Н.Уточнение и согласование постановки задач распознавания и гостиничного учёта. | Согласование времени, места проведения уточнения и согласования постановки задач распознавания и гостиничного учёта.3 февраля в 14 часов в МИЭМ НИУ ВШЭ в комн. 428, по адресу ул. Таллиннская, 34 пройдет лекция согласования постановки задач распознавания и гостиничного учёта:1). Сгибнев Иван Вячеславович - Дополнительная идентификация звонящего клиента по голосу.2). Скоробогатов Аркадий Владимирович - Идентификация звонящего клиента по голосу в информационной системе3). Игнатов Андрей Дмитриевич - Распознавание лица на изображении4). Зимнякова Наталья Игоревна - Разработка системы для гостиничного комплекса на платформе ЦФТ-БанкИнформирование и обеспечение явки студентов. |  |
| 18 | Четверг, 2 февраля 2016 годаЛагута О.Н.Настраивание терминального сервера и перенос БД в безопасную зону.Пробная работа с 2-мя студентами. | Администраторы ЦФТ настраивают терминальный сервер и переносят БД в безопасную зону.Пока ориентируемся на 24 февраля. В первый пробный день участвуют только студенты Павел Волков и Глеб Щербаков. |  |
| 18 | Среда, 3 февраля 2016 года Внуков А.А., Лагута О.Н.Проведение четвертого дня лекций - встречи в МИЭМ НИУ ВШЭ для уточнения и согласования постановки задач распознавания и гостиничного учёта. | Информирование и обеспечение явки студентов. | Внуков А.А., Лагута О.Н.3 февраля в 14 часов в комн. 428, по адресу ул. Таллиннская, 34Четвертый день лекций (2 часа) уточнение и согласование постановки задач распознавания и гостиничного учёта. |
| 18 | Четверг, 18 февраля 2016 годаЛагута О.Н.Настраивание терминального сервера и перенос БД в безопасную зону  | Для первой группы студентов стенд для практикума настроен и учётные записи заведены.Для начала Павел Волков и Глеб Щербаков прибывают 24 февраля к 10 часам на первую пробную практику. |  |
| 19 | Среда, 24 февраля 2016 годаЛагута О.Н.Первая пробная практика | Согласование времени, места проведения первой пробной практикиИнформирование и явка 2-х студентов | 24 февраля с 10.00 Первая пробная практика. Участвуют студенты: Павел Волков и Глеб Щербаков |
| 20 | Вторник, 1 марта 2016 годаЛагута О. Н.* Завершение настраивания терминального сервера и перенос БД в безопасную зону.
* Подготовка к выполнению практических заданий с согласованными ТЗ на разработку.
 | Согласование времени, места проведения Вопросы с рабочими станциями для первой группы студентов решены и подключения проверены. В среду 2 марта с 9 часов утра должны прибыть для подготовки курсовых работ на ЦФТ-Банк следующие студенты, у которых уже есть согласованные ТЗ на разработку:Большакова Татьяна Александровна;Волков Павел Алексеевич;Григорьева Александра Анатольевна;Жукова Светлана Вадимовна;Щербаков Глеб Павлович.Пропуска заказаны на всех студентов с согласованными ТЗ на разработку.Информирование и явка студентов. |  |
| 20 | Среда, 2 марта 2016Лагута О. Н.* Начало практического выполнения курсовых работ на ЦФТ-Банк
 |  | В среду 2 марта начало практики в учебном классе на 17 этаже с 9 часов утра.Подготовка и выполнение курсовых работ на ЦФТ-Банк следующими студентами с согласованными ТЗ на разработку:Большакова Татьяна АлександровнаВолков Павел АлексеевичГригорьева Александра АнатольевнаЖукова Светлана ВадимовнаЩербаков Глеб ПавловичЯнакаева Рамиля Рафаильевна |
| 20 - 23 | Среда, 2 марта – 22 марта 2016:Лагута О. Н.* Практическое выполнение курсовых работ на ЦФТ-Банк;
* Загрузка в антиплагиат МКР;
* 20.05.2016 состоятся защиты МКР для направления Прикладная математика
 | Со 2 марта практическое выполнение курсовых работ на ЦФТ-Банк;До 19.05.2016 загрузка МКР в антиплагиат;20.05.2016 защиты МКР направления Прикладная математика | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 23 - 24 | Среда, 23.03 - 31.03.2016**Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** |
| 24 - 31 | Пятница, 1 апреля – 19 мая 2016:Внуков А.А., Лагута О. Н.* Практическое выполнение курсовых работ на ЦФТ-Банк;
* Загрузка в антиплагиат МКР;
* 20.05.2016 состоятся защиты МКР для направления Прикладная математика
 | Со 2 марта практическое выполнение курсовых работ на ЦФТ-Банк;До 19.05.2016 загрузка МКР в антиплагиат;20.05.2016 защиты МКР направления Прикладная математика | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 26 | Четверг, 14 апреля 2016Внуков А.А., Лагута О.Н.Согласование списка студентов на производственную практику в компании ЦФТ | На производственную практику в компании ЦФТ приглашены студенты, выполняющие МКР по ТЗ согласованным с компанией ЦФТ с применением АРМов ЦФТ-Банк.Составлен предварительный список из 6 студентов для внесения в Договор на производственную практику или в дополнение к Договору на практику.1. Большакова Татьяна Александровна;2. Волков Павел Алексеевич;3. Григорьева Александра Анатольевна;4. Жукова Светлана Вадимовна;5. Щербаков Глеб Павлович;6. Янакаева Рамиля Рафаильевна. |  |
| 26 | Пятница, 15 апреля 2016 годаВнуков А.А., Лагута О.Н.Согласование списка студентов на производственную практику в компании ЦФТ | Составлен итоговый список из 8 студентов для внесения в Договор на производственную практику:1. Большакова Татьяна Александровна;2. Волков Павел Алексеевич;3. Григорьева Александра Анатольевна;4. Жукова Светлана Вадимовна;5. Щербаков Глеб Павлович;6. Янакаева Рамиля Рафаильевна;7. Зимнякова Наталья Игоревна;8. Джанджгава Рауль Торникеевич. |  |
| 27 | Вторник, 19 апреля 2016 годаВнуков А.А.Согласование Договора на практику и приложения к договору | Заполненный шаблон Договора на производственную практику и приложение к договору пересланы в ЦФТ из МИЭМ НИУ ВШЭ | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению4 |
| 28 | Вторник, 26 апреля 2016 годаЛагута О.Н.Согласование Договора на производственную практику без приложения к договору. | Получение редакции договора с непринципиальными исправлениями юристов ЦФТ (в т.ч. Договор и ДС объединены в один документ).Компания ЦФТ готова подписать в такой редакции. | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 28 | Четверг, 28 апреля 2016 годаСогласование Договора на производственную практикуВнуков А.А., Кабаева Е.В. | Согласование присланной редакции договора с непринципиальными исправлениями юристов ЦФТ (в т.ч. Договор и ДС объединены в один документ) с Начальником отдела организации, проведения и контроля учебного процесса МИЭМ НИУ ВШЭ Е.В.Кабаевой. | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 28 - 30 | Воскресенье, 1.05-10.05.2016**Каникулы** | **Каникулы** | **Каникулы** |
| 30 | Четверг, 12 мая 2016 годаВнуков А.А., Манита Л.А.Провести в недельный срок загрузку МКР группы БПМ в антиплагиат и 20.05.2016 предзащиты МКР по распоряжению академического руководителя Маниты Л.А. | До 19.05.2016 практическое выполнение, Оформление отчета по МКР и загрузка МКР в антиплагиат;20.05.2016 проведение предзащиты МКР для направления Прикладная математика.Формирование состава комиссии преподавателей для проведения защиты МКР.Информирование и подготовка студентов к защите выполненных МКР. | Продолжение практического выполнения и оформления отчета по МКР |
| 30 | Четверг, 12 мая 2016 годаЛагута О.Н., Никитина Е.А.Подписание Договора на производственную практику в компании ЦФТ в г. Новосибирске. | Подписание Договора на производственную практику в компании ЦФТ в г. Новосибирске главным менеджером по персоналу Е.А. Никитиной | Продолжение практического выполнения и оформления отчета по МКР |
| 31 | Четверг, 19 мая 2016 годаЛагута О.Н., Внуков А.А.Согласование Договора на производственную практику. | Скан Договора, подписанного стороной ЦФТ, прислан по почте, передан сразу в отдел организации, проведения и контроля учебного процесса МИЭМ НИУ ВШЭ.  | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 31 | Четверг, 19 мая 2016 годаВнуков А.А., Кабаева Е.В.Согласование Договора на производственную практику  | Скан договора передан в Учебный офис МИЭМ НИУ ВШЭ, просмотрен и одобрен. | Выполнение в компании ЦФТ заданий на АБС программного обеспечения ЦФТ-Банк:* + Администратор словаря данных;
	+ ЦФТ-Навигатор.

Консультации в ГК ЦФТ по выполнению |
| 31 | Пятница, 20.05.2016 годаВнуков А.А., Манита Л.А.Проведение предзащиты МКР для направления Прикладная математика | Организация проведения защиты МКР в комиссии с привлечением руководителей студентов | 20.05.2016 проведение защиты МКР для направления Прикладная математика |
| 32 | Вторник, 24.05.2016 годаВнуков А.А., Кабаева Е.В.Передача оригинала Договора на практику в МИЭМ НИУ ВШЭ | Договор на практику и приложения к договору переданы в МИЭМ НИУ ВШЭ в отдел организации, проведения и контроля учебного процесса Е.В. Кабаевой. | Работа над недостатками выполнения МКР, выявленных в результате проведения предзащит среди студентов направления Прикладная математика.Продолжение практического выполнения, внесение изменений и оформления отчета по МКР. |
| 32 | Среда, 25.05.2016 годаВнуков А.А., Кабаева Е.В.Подписание оригинала Договора на практику и приложения к договору в МИЭМ НИУ ВШЭ | Договор на практику и приложения к договору в МИЭМ НИУ ВШЭ подписаны Директором МИЭМ НИУ ВШЭ А.Н. Тихоновым. |  |
| 37 | Понедельник, 27.06 - 30.06. 2016 годаЛагута О.Н., Внуков А.А.Завершение выполнения междисциплинарных курсовых работ (03.11.2015 - 30.06. 2016) с использованием банковского информационного комплекса ЦФТ-Банк в компании ГК ЦФТ. | Получение руководителем в МИЭМ НИУ ВШЭ оформленного отчета по МКР | Сдача студентами оформленного отчета по МКР |
| 37 | Четверг, 30.06 2016 годаВнуков А.А., Соловьева Т.И.Выставление итоговой оценки за МКР в экзаменационную ведомость | Заполнение руководителем МИЭМ НИУ ВШЭ Листа оценки.Сдача работы в распечатанном и электронном виде Ответственному за МКР от департамента Прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ Т.И Соловьевой. |  |
| 36 - 37 | Среда, 22.06-30.06.2016 года**Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** | **Экзаменационная сессия** |
| 37 - 46 | Пятница, 1.07-31.08.2016 года**Каникулы** | **Каникулы** | **Каникулы** |
| 37 | Понедельник, 04.07.2016 годаЛагута О.Н.Начало выполнения производственной практики (04.07 - 16.07.2016) с использованием банковского информационного комплекса ЦФТ-Банк в ЗАО ЦФТ | Согласование ТЗ по производственной практике в компании ЦФТ студентами, выполнявшими МКР в ЗАО ЦФТ в соответствии с согласованными ТЗ на предприятии. | Изучение специальной литературы, составление технического задания (ТЗ), сбор практического материала, проведение исследований, необходимых для освоения основных знаний по выбранному направлению и реализации ТЗ, краткое описание выполненной работы, полученных результатов и оформление отчета по производственной практике.Консультации. |
| 38 | Четверг, 14.07-16.07.2016Лагута О.Н., Внуков А.А.Завершение выполнения производственной практики (04.07 - 16.07.2016) с использованием банковского информационного комплекса ЦФТ-Банк в ЗАО ЦФТ. | Получение руководителем на предприятии отчета по производственной практике студентами, выполнявшими МКР в ЗАО ЦФТ.Выставление оценки руководителем на предприятии. | Консультации, оформление и сдача отчета по производственной практике студентами, выполнявшими МКР в ЗАО ЦФТ. Подготовка документов о прохождении производственной практики, оформление отчета, сдача их руководителю. |
| 38 - 39 | Четверг, 14.07-20.07.2016Внуков А.А., Соловьева Т.И.Выставление оценки за выполнение производственной практики (04.07 - 16.07.2016) с использованием банковского информационного комплекса ЦФТ-Банк в ЗАО ЦФТ в экзаменационную ведомость. | Заполнение руководителем в МИЭМ НИУ ВШЭ Листа оценки производственной практики,Сдача работы в распечатанном и электронном виде Ответственному за производственную практику от департамента Прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ Т.И Соловьевой. | Сдача студентом оформленного отчета по производственной практике в департамент Прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ, оформление экзаменационной ведомости. |